## Suivi_livrables
Code | Livrable | Description | Échéance | Priorité | % | Statut | Lien / fichier | Commentaire
L1 | Note de cadrage | Thème, problématique, cas d’usage, planning | S1 | Must | 0 | À faire
L2 | État de l’art | Zero Trust + menaces agents IA | S2 | Must | 0 | À faire
L3 | Analyse besoins ART | Processus, menaces, exigences | S3 | Must | 0 | À faire
L4 | Architecture cible | Diagrammes + politiques | S4 | Must | 0 | À faire
L5 | Prototype PoC | Code + README + démo | S6 | Must | 0 | À faire
L6 | Rapport de tests | ≥ 3 scénarios + résultats | S6-S7 | Must | 0 | À faire
L7 | Mémoire complet | Document structuré 40–60 p. | S8 | Must | 0 | À faire
L8 | Recommandations ART | Note 2–4 pages | S7 | Must | 0 | À faire
L9 | Soutenance | Diapo + démo orale | J60 | Must | 0 | À faire

## Exigences_PoC
ID | Exigence | Type | Priorité | Critère d’acceptation | Statut test
EF-01 | Authentifier l’agent via identité/jeton | Fonctionnelle | Must | Jeton valide requis avant action | Non testé
EF-02 | Intercepter chaque demande d’outil | Fonctionnelle | Must | Aucun outil sans passage PEP | Non testé
EF-03 | Autoriser/refuser selon politique | Fonctionnelle | Must | Décision explicite allow/deny | Non testé
EF-04 | Journaliser décisions et actions | Fonctionnelle | Must | Log JSON pour 100% des appels | Non testé
EF-05 | ≥ 3 scénarios d’attaque | Fonctionnelle | Must | 3 scripts + preuves | Non testé
EF-06 | Dashboard audit simple | Fonctionnelle | Should | Liste des événements visible | Non testé
ENF-01 | PoC reproductible localement | Non fonctionnelle | Must | README + scripts OK | Non testé
ENF-05 | Données de démo anonymisées/fictives | Non fonctionnelle | Must | Aucune donnée réelle sensible | Non testé