ART CAMEROUN — MÉMOIRE DE STAGE

Plan hebdomadaire détaillé

8 semaines — 2 points d’étape / semaine

Stagiaire : Grace Divine Tchuenteu Ebe'ete

Structure : Agence de Régulation des Télécommunications (ART) — Cameroun

Date de référence : 21/07/2026

# Semaine 1 — Cadrage

Objectif : Validation du thème et du cas d’usage

Travaux :

Relire missions ART, choisir 1 cas d’usage

Rédiger note de cadrage

Lister 15–20 références, installer l’environnement

Livrable clé : Note de cadrage v1 + liste de références

Point mardi : Thème reformulé + cas d’usage possibles

Point vendredi : Thème validé + planning 8 semaines

# Semaine 2 — État de l’art & immersion ART

Objectif : Socle théorique + ancrage réel

Travaux :

Draft Ch.1 (agents, menaces, Zero Trust)

Fiches de lecture (≥ 8 sources)

Décrire processus métier as-is

Livrable clé : Draft Ch.1 partiel + fiche processus

Point mardi : Schéma agent IA + principes Zero Trust

Point vendredi : Processus ART + premières exigences

# Semaine 3 — Risques & exigences

Objectif : Exigences de sécurité testables

Travaux :

Matrice des actifs

Analyse de menaces (STRIDE simplifié)

Draft Ch.2

Livrable clé : Spécification besoins & risques v1

Point mardi : Top 5 menaces + impacts ART

Point vendredi : Exigences Must/Should + périmètre PoC

# Semaine 4 — Conception architecture

Objectif : Architecture claire et implémentable

Travaux :

Diagrammes contexte / composants / séquence

≥ 5 politiques de fidélité

Draft Ch.3 (~70 %)

Livrable clé : Dossier conception v1

Point mardi : Architecture logique + rôles composants

Point vendredi : Séquence d’autorisation + plan S5–S6

# Semaine 5 — PoC alpha

Objectif : Chemin heureux démontrable

Travaux :

Identity + jeton agent

PEP + Policy Engine + 2–3 outils fictifs

Journal JSON + README

Livrable clé : PoC alpha + captures

Point mardi : Démo partielle authentification + 1 outil

Point vendredi : Démo alpha complète + log d’audit

# Semaine 6 — Tests & PoC beta

Objectif : Preuve du gain de sécurité

Travaux :

3 scénarios d’attaque documentés

Comparaison sans ZT / avec ZT

Draft Ch.5

Livrable clé : Rapport de tests v1 + PoC beta

Point mardi : Attaques #1 et #2 en live

Point vendredi : 3 scénarios + interprétation

# Semaine 7 — Rédaction & recommandations

Objectif : Draft mémoire ~80 %

Travaux :

Consolider Intro + Ch.1 à Ch.5

Note recommandations ART (2–4 p.)

Plan du diaporama

Livrable clé : Draft mémoire ~80 % + note ART

Point mardi : ToC définitive + % par chapitre

Point vendredi : Recommandations + plan soutenance

# Semaine 8 — Finalisation & soutenance

Objectif : Pack soutenance prêt

Travaux :

Mémoire final + annexes

Diaporama + répétitions

Soutenance le dernier jour (J60)

Livrable clé : Mémoire PDF + slides + PoC + note ART

Point mardi : Diapo v1 + checklist livrables

Point vendredi : Répétition générale + démo finale

# Modèle de fiche de point d’étape

1. Objectif de la période

2. Travaux réalisés

3. Livrables produits

4. Écarts vs planning

5. Blocages / besoins d’arbitrage

6. Plan jusqu’au prochain point

7. Indicateurs (% mémoire, % PoC, nb scénarios)