## Gantt_8_semaines
ID | Tâche | Phase | Début (sem.) | Fin (sem.) | Durée (sem.) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | % Avancement | Statut
1 | Validation thème & cas d’usage | Cadrage | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | À faire | bar: S1
2 | Note de cadrage | Cadrage | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | À faire | bar: S1
3 | État de l’art Zero Trust & agents | Recherche | 2 | 3 | 2 | [8 empty] | 0 | À faire | bar: S2 to S3
4 | Immersion ART / processus as-is | Recherche | 2 | 3 | 2 | [8 empty] | 0 | À faire | bar: S2 to S3
5 | Analyse menaces & exigences | Analyse | 3 | 3 | 1 | [8 empty] | 0 | À faire | bar: S3
6 | Architecture ZT + politiques | Conception | 4 | 4 | 1 | [8 empty] | 0 | À faire | bar: S4
7 | PoC alpha (identité, PEP, audit) | Prototype | 5 | 5 | 1 | [8 empty] | 0 | À faire | bar: S5
8 | PoC beta + scénarios d’attaque | Prototype | 6 | 6 | 1 | [8 empty] | 0 | À faire | bar: S6
9 | Rapport de tests | Prototype | 6 | 7 | 2 | [8 empty] | 0 | À faire | bar: S6 to S7
10 | Rédaction continue du mémoire | Mémoire | 2 | 8 | 7 | [8 empty] | 0 | À faire | bar: S2 to S8
11 | Note recommandations ART | Mémoire | 7 | 7 | 1 | [8 empty] | 0 | À faire | bar: S7
12 | Finalisation mémoire + annexes | Soutenance | 8 | 8 | 1 | [8 empty] | 0 | À faire | bar: S8
13 | Diaporama & répétitions | Soutenance | 8 | 8 | 1 | [8 empty] | 0 | À faire | bar: S8
14 | SOUTENANCE (J60) | Soutenance | 8 | 8 | 1 | [8 empty] | 0 | À faire | bar: S8
Date de début (J0) | 21/07/2026
Date de soutenance (J60) | 18/09/2026
Légende | █ = période d’exécution ¦ ◆ = jalon soutenance ¦ Mettre à jour la colonne % Avancement chaque point d’étape

## Jalons
Jalon | Semaine | Date cible | Critère de passage | Statut | Visa encadreur
M0 — Thème validé | Fin S1 | 27/07/2026 | Encadreur OK sur intitulé + périmètre | À faire
M1 — Spec besoins | Fin S3 | 10/08/2026 | Exigences Must listées et testables | À faire
M2 — Conception gelée | Fin S4 | 17/08/2026 | Diagrammes + ≥5 politiques | À faire
M3 — PoC beta | Fin S6 | 31/08/2026 | 3 scénarios démontrables | À faire
M4 — Draft 80 % | Fin S7 | 07/09/2026 | Corps du mémoire relisible | À faire
M5 — Soutenance | J60 S8 | 18/09/2026 | Pack complet remis + oral | À faire

## Charge_hebdo
Activité | Heures / semaine (indicatif)
Recherche / rédaction | 14
Conception / PoC | 12
Points d’étape + corrections | 4
Coordination ART | 3
TOTAL | 33