## Planning_points_etape
Semaine | Session | Jour | Date cible | Objectif du point | Livrable à présenter | Fait (O/N) | Note encadreur | Actions suivantes
1 | A | Mardi | 22/07/2026 | Thème reformulé + cas d’usage possibles | Brouillon note de cadrage
1 | B | Vendredi | 25/07/2026 | Thème validé + planning | Note de cadrage v1
2 | A | Mardi | 29/07/2026 | Schéma agent IA + Zero Trust | 5–8 slides + 2 fiches lecture
2 | B | Vendredi | 01/08/2026 | Processus ART + exigences | Draft Ch.1 + fiche processus
3 | A | Mardi | 05/08/2026 | Top 5 menaces | Tableau menaces
3 | B | Vendredi | 08/08/2026 | Exigences Must/Should | Spec besoins & risques v1
4 | A | Mardi | 12/08/2026 | Architecture logique | Schémas v1
4 | B | Vendredi | 15/08/2026 | Séquence + 5 politiques | Dossier conception v1
5 | A | Mardi | 19/08/2026 | Démo partielle | Repo + README draft
5 | B | Vendredi | 22/08/2026 | Démo alpha + audit | PoC alpha + captures
6 | A | Mardi | 26/08/2026 | Attaques #1 et #2 | Scripts + logs
6 | B | Vendredi | 29/08/2026 | 3 scénarios + interprétation | Rapport tests v1 + PoC beta
7 | A | Mardi | 02/09/2026 | Avancement mémoire | Draft PDF partiel
7 | B | Vendredi | 05/09/2026 | Reco ART + plan diapo | Draft 80 % + note ART
8 | A | Mardi | 09/09/2026 | Diapo v1 + checklist | Slides + mémoire quasi-final
8 | B | Vendredi | 12/09/2026 | Répétition générale | Pack soutenance complet

## Fiche_type
FICHE POINT D’ÉTAPE
Semaine / Session / Date
1. Objectif de la période
2. Travaux réalisés
3. Livrables produits
4. Écarts vs planning
5. Blocages / besoins d’arbitrage
6. Plan jusqu’au prochain point
7. Indicateurs (% mémoire, % PoC, nb scénarios)
Visa encadreur